# BÀI LÀM: RikkeiCare

## Bước 1. Viết User Story cho R5

Mã yêu cầu: R5

User Story:

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên ứng dụng, để chủ động thay đổi giá mà không cần gửi email nhờ admin RikkeiCare cập nhật hộ.

Giải thích vai trò:

Chọn quản lý phòng khám vì đây là người trực tiếp quản lý các gói khám và có nhu cầu thay đổi giá. Admin RikkeiCare chỉ đang hỗ trợ cập nhật hộ, không phải người có nhu cầu sử dụng chức năng này chính.

## Bước 2. Viết Acceptance Criteria (AC)

AC 1 – Cập nhật giá thành công

- Given: Quản lý phòng khám đã đăng nhập.

- When: Nhập giá mới hợp lệ cho một gói khám rồi nhấn "Lưu".

- Then: Hệ thống lưu giá mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công.

AC 2 – Cập nhật giá thất bại

- Given: Quản lý phòng khám đã đăng nhập và để trống ô giá.

- When: Nhấn "Lưu".

- Then: Hệ thống không lưu dữ liệu, hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá và giữ người dùng ở màn hình cập nhật.

## Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Trả lời: Chưa sẵn sàng để chuyển sang Ready for Sprint.

Lý do:

- Đã có User Story đủ 3 vế: vai trò, nhu cầu và mục đích.

- Đã có 2 Acceptance Criteria, bao gồm trường hợp thành công và thất bại.

- Chưa có thông tin ước lượng Story Point.

- Chưa xác nhận thẻ đủ nhỏ để hoàn thành trong một Sprint.

Kết luận: Nhóm cần ước lượng độ khó và kiểm tra phạm vi công việc của R5. Khi đáp ứng đủ cả 4 điều kiện Definition of Ready (DoR), thẻ mới được chuyển sang Ready for Sprint.

## Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Bạn điền thông tin cho thẻ như sau:

## R5 – Cập nhật giá gói khám

Feature – Xanh dương

3 Story Points

Mô tả (Description)

Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên ứng dụng, để chủ động thay đổi giá mà không cần nhờ admin RikkeiCare.

Acceptance Criteria

- AC1: Nhập giá hợp lệ và nhấn Lưu thì hệ thống lưu giá mới, thông báo thành công.

- AC2: Để trống ô giá và nhấn Lưu thì hệ thống không lưu, hiển thị thông báo yêu cầu nhập giá.

Người phụ trách (Members)

Thành viên Developer được nhóm phân công thực hiện chức năng cập nhật giá.

Checklist

Tạo chức năng nhập và lưu giá gói khám

Kiểm tra AC1: cập nhật giá thành công

Kiểm tra AC2: không cho lưu khi bỏ trống giá

Hạn hoàn thành

Ngày cuối cùng của Sprint (nhóm điền ngày thực tế theo lịch Sprint).

Vị trí thẻ

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất, đặt thẻ ở đầu cột Sprint Backlog nếu nhóm sắp xếp thẻ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

Lưu ý: Người phụ trách phải là thành viên thực tế trong nhóm Trello. Nhãn Feature màu xanh dương được chọn vì đây là chức năng mới, không phải Bug, Technical debt hay Epic.

## Bước 5. Đọc Burndown Chart

Dữ liệu đề bài:

| Ngày | Point lý tưởng còn lại | Point thực tế còn lại |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 30 |
| 2 | 24 | 26 |
| 4 | 18 | 23 |
| 6 | 12 | 20 |

### a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

- Point lý tưởng còn lại: 12 point.

- Point thực tế còn lại: 20 point.

- Chênh lệch: 20−12=820 - 12 = 820−12=8 point.

Kết luận: Nhóm đang chậm hơn kế hoạch 8 point vì khối lượng công việc còn lại thực tế lớn hơn mức lý tưởng.

### b) Có nên trừ 3 point khi R5 mới hoàn thành 80% không?

Không nên.

Lý do:

- Story Point chỉ được tính là hoàn thành khi thẻ đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu và Definition of Done (DoD) của nhóm.

- Hoàn thành 80% không đồng nghĩa với hoàn thành toàn bộ 3 point.

- Khi R5 hoàn thành và được xác nhận, nhóm mới trừ đủ 3 point khỏi khối lượng công việc còn lại trên Burndown Chart.

Kết luận: Không trừ point cho công việc mới hoàn thành một phần. Điều này giúp Burndown Chart phản ánh đúng tiến độ thực tế của Sprint.